## Ark1
Uge	Dag	Dato	Fag	Timer	Opgavetid	Milepæl	Gantt
38	Mandag	19-Sep	System Uddvikling	5	4	Introduktion af mini-svendeprøve	Fag der indgår i TP	Uge 38	Uge 39	Uge 40	Uge 41	Uge 42	Uge 43	Uge 44	Uge 45	Uge 46	Uge 47	timer i alt
	Tirsdag	20-Sep	Embedded Controller	6	0	Opstart af opgave i embedded	Embedded Controller	18	6	3	11	11	6					55
	Onsdag	21-Sep	Embedded Controller	6	0	Arbejde på opgave i embedded	Linux servere rettet mod embedded					5	12	5			22
	Torsdag	22-Sep	Embedded Controller	6	0	Arbejde på opgave i embedded
	Fredag	23-Sep	System Uddvikling	5	5	Aflevering af case-beskrivelse og problemformulering	App III			5	3	6	6	3				23
39	Mandag	26-Sep	System Uddvikling	5	5	Tidsplan og kravspec	Linux serverteknologi		6				6		3	11		26
	Tirsdag	27-Sep	Linux	6	0	Linux / Container brushup	Systemudvikling	10	13					5	11	14		53
	Onsdag	28-Sep	System Uddvikling	3	3	Aflevering af tidsplan og kravspecifikation
	Torsdag	29-Sep	Embedded Controller	6	0	Arbejde på opgave i embedded	Serversideprogrammering			11	6	8					25
	Fredag	30-Sep	System Uddvikling	5	5	Processrapport	Timer per uge	28	25	19	20	25	23	20	19	25	0
40	Mandag	03-Oct	App	5	0	Undersøgelse af platforme. Valg af platform + begrundelse
	Tirsdag	04-Oct	Serverside Programmering	6	0	Impedance Mismatch problematik,
	Onsdag	05-Oct	Embedded Controller	3	3	Opstart af projekt i embedded (NodeMCU) rettet mod TP
	Torsdag	06-Oct	Projekt Styring	6	0	PRINCE II, Estimering og tidsplan
	Fredag	07-Oct	Serverside Programmering	5	0	Logging, SW afkobling.
41	Mandag	10-Oct	Embedded Controller	5	5	Arbejde på projekt rettet mod TP
	Tirsdag	11-Oct	Serverside Programmering	6	0	Automatiseret test af SW.
	Onsdag	12-Oct	App	3	3	TP med evt. Oplæg
	Torsdag	13-Oct	Embedded Controller	6	6	Arbejde på projekt rettet mod TP
	Fredag	14-Oct	Projekt Styring	5	0	PRINCE II
42	Mandag	17-Oct	Serverside Programmering	5	5	Arbejde på TP Web Api (DATABASE)
	Tirsdag	18-Oct	App	6	6	TP med evt. Oplæg
	Onsdag	19-Oct	Serverside Programmering	3	3	Arbejde på TP Web Api (DATABASE)
	Torsdag	20-Oct	Embedded Controller	6	6	Arbejde på projekt rettet mod TP
	Fredag	21-Oct	Embedded Controller	5	5	Arbejde på projekt rettet mod TP
43	Mandag	24-Oct	Projektstyring	5	0	PRINCE II
	Tirsdag	25-Oct	Embedded Controller	6	6	Arbejde på projekt rettet mod TP
	Onsdag	26-Oct	App	6	6	TP med evt. Oplæg
	Torsdag	27-Oct	Linux	6	6	Arbejde på projekt rettet mod TP (DATABASE)
	Fredag	28-Oct	Linux Server rettet imod Embedded	5	0	Opstart af opgave Raspberry PI "Embedded"
44	Mandag	31-Oct	System Uddvikling	5	5	Produktrapport
	Tirsdag	01-Nov	Linux Server rettet imod Embedded	6	0	Arbejde på Raspberry PI opgave
	Onsdag	02-Nov	App	3	3	TP med evt. Oplæg
	Torsdag	03-Nov	Linux Server rettet imod Embedded	6	6	Opstart af projekt i embedded (Raspberry PI) rettet mod TP
	Fredag	04-Nov	Projekt styring	5	0	PRINCE II
45	Mandag	07-Nov	Linux Server rettet imod Embedded	5	5	Arbejde på projekt rettet mod TP (API)
	Tirsdag	08-Nov	System Uddvikling	6	6	Arbejde på projekt rettet mod TP
	Onsdag	09-Nov	Linux	3	3	Arbejde på projekt rettet mod TP (API)
	Torsdag	10-Nov	Linux Server rettet imod Embedded	5	5	Arbejde på projekt rettet mod TP
	Fredag	11-Nov	System Uddvikling	5	5	Arbejde på projekt rettet mod TP
46	Mandag	14-Nov	Linux	5	5	Arbejde på projekt rettet mod TP (API)
	Tirsdag	15-Nov	Software Arkitektet	6	0	Solid Principper
	Onsdag	16-Nov	Software Arkitektet	3	0	DRY/WET
	Torsdag	17-Nov	Linux	6	6	Arbejde på projekt rettet mod TP (API)
	Fredag	18-Nov	Software Arkitektet	5	0	SW Design Patterns (Gang of Four)
47	Mandag	21-Nov	System Uddvikling	5	5	Arbejde på projekt rettet mod TP
	Tirsdag	22-Nov	Software Arkitektet	6	6	Arbejde på evt. forbedring af Web Api rettet mod TP
	Onsdag	23-Nov	System Uddvikling	3	5	Aflevering
	Torsdag	24-Nov	System Uddvikling	6	0	Fremlæggelser
	Fredag	25-Nov	Software Arkitektet	5	0	Opsamling af al kode
	Timer i alt			127	92
	Uger			4,6